## Лист3
Ежемесячный отчет о ходе рализации Программы газовых проектов
Общие сведения о Программе | [25 empty] | Критичные риски Программы
Полное наименование программы | [5 empty] | Программа газовых проектов ЗАО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" |  |  |  |  | Директор Программы | [5 empty] | В.А. Благовещенский | [8 empty] | Риски |  |  | Мероприятия по управлению рисками | [12 empty] | Ответственный
[26 empty] | Задержка в принятии ивестиционных решений |  |  | Вынесение вопроса по газовому контракту и закупках ОДСИ на совет директоров 20.07.12 | [12 empty] | А.М. Слепцов
[11 empty] | Дата начала | [5 empty] | 2008-01-09 |  | Дата окончания |  |  |  |  | 2015-09-30
[11 empty] | Отчет подготовил | [5 empty] | А.И. Кочетов
[26 empty] | Нехватка ресурсов в программе - технических и производственных |  |  | 1. Активный разнообразный централизованный поиск сотрудников (сайты, HR-мероприятия по рекламе компании, пресс-релизы и т.п.). 2. Организация обучающих курсов и курсов повышения квалификации для имеющихся сотрудников, разработка программы повышения компетенций. | [12 empty] | А.М. Слепцов
Исполнительный директор Программы | [5 empty] | А.М. Слепцов |  |  |  |  | Отчетный период | [5 empty] | 15.05.12 - 14.06.12
Сроки |  | 0 |  |  | Отсутствуют базовые показатели, т.к. базовый план не утвержден.
[25 empty] | Факт | Высокая текучесть персонала |  |  | 1. Разработка бонусных программ, предполагающих нахождение в НУ до прохождения основных контрольных точек. 2. При невозможности конкурирования "деньгами" - разработка системы нематериальных поощрений, поддержание "духа" мотивирующими мероприятиями. | [12 empty] | А.М. Слепцов
35.3%
Стоимость |  | 0 |  |  | Отсутствуют базовые показатели, т.к. базовый план не утвержден.
[25 empty] | План | Нехватка ресурсов в программе в Новом Уренгое |  |  | 1. Поиск сотрудников на все позиции по всей стране (сайты, HR-мероприятия по рекламе компании, пресс-релизы и т.п.). 2. Контакты с другими ЦДО и с КЦ на предмет выделения ресурсов. 3. Выход на студентов строительных и нефтяных университетов на предмет занятия низовых позиций с последующим обучением. | [12 empty] | А.М. Слепцов
Риски |  | 1 |  |  | 4 критичных риска | [19 empty] | 0%
[17 empty] | Прогнозная дата окончания Программы |  |  |  |  | 2015-11-17
Основные показатели хода реализации Программы | [25 empty] | Контрольные точки Программы
[27 empty] | Предш. Периоды | янв |  |  | фев |  | мар | апр | май | июн | июл | авг |  | сен |  |  | окт
План
Факт
[27 empty] | Перечень незавершенных контрольных точек и контрольных точек предыдущего периода | [11 empty] | План. Дата |  |  | Факт. Дата
[26 empty] | 1 | Утвержден ФМ на уровне ИК ЦДО | [11 empty] | 2012-03-15 |  |  | 2012-03-15
[26 empty] | 2 | Утвержден ФМ на уровене ИК БН РиД | [11 empty] | 2012-05-31 |  |  | 2012-05-31
[8 empty] | Апр |  | Май | Июн | Июл |  |  |  | Авг | Сен | Окт |  |  | Нояб | Дек |  |  | Янв
Факт. отклонение по стоимости | [7 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | [10 empty] | Перечень планируемых контрольных точек в следующем отчетном периоде | [11 empty] | План. Дата |  |  | Прогноз. Дата
Факт. отклонение по срокам | [7 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | [9 empty] | 3 | Защита ФМ на ИК БНРиД | [14 empty] | 2012-06-15
Прогноз. отклонение по стоимости | [7 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | [9 empty] | 4 | Подготовка ФМ на этап «Реализация» для СД | [14 empty] | 2012-06-22
Прогноз. отклонение по срокам | [7 empty] | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | [9 empty] | 5 | Защита ФМ на уровне СД | [14 empty] | 2012-07-12
Вывод: Отклонения отсутствуют в виду отсутствия базового плана. | [25 empty] | 6 | Проведение установочного совещания по программе | [14 empty] | 2012-08-02
Показатели освоенного объема | [25 empty] | Выполнение работ по проектам Программы (1 очередь)
Первичные показатели Программы | [8 empty] | Расчетные показатели Программы | [16 empty] | Проект |  |  |  | План, % |  | Факт, %
Освоенный объем (EV) |  |  | Факт. затраты (AC) |  |  |  | Плановое освоение (PV) |  | Индекс выполнения сроков (SPI) |  | Отклонение по срокам (SV) |  |  | Индекс выполнения стоимости(CPI) |  |  | Отклонение по стоимость (CV) |  |  | Длительность до заверш. (VACt) |  |  | Стоимость до завершения (VAC) |  |  | Проект "НУ УКПГ" |  |  |  | 0 |  | 27.3
[26 empty] | Проект "ВУ УКПГиК" |  |  |  | 0 |  | 19.5
[26 empty] | Проект "Обустройство ВУ и НУ" |  |  |  | 0 |  | 39.27
0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | Проект "Газопровод" |  |  |  | 0 |  | 67.1
[26 empty] | Проект "Конденсатопровод и межпромысловые трубопроводы" |  |  |  | 0 |  | 28.97
[17 empty] | Сроки | [8 empty] | Проект "Ж/д налив" |  |  |  | 0 |  | 25.5
[17 empty] | SV>0 & SPI>1 |  |  | SV=0 & SPI=1 |  |  | SV<0 & SPI<1 |  |  | Вывод: Данные (Факт) рассчитываются, исходя из длительностей проектов. Плановые показатели отсутствуют - не утвержден базовый план
[15 empty] | Стоимость | CV>0 & CPI>1 | Опережение по графику и экономия по бюджету |  |  | Соблюдение графика и экономия по бюджету |  |  | Отставание по графику и экономия по бюджету
[16 empty] | CV=0 & CPI=1 | Опережение по графику и соблюдение по бюджету |  |  | Соблюдение графика и соблюдение бюджета |  |  | Соблюдение графика и перерасход по бюджету
[16 empty] | CV<0 & CPI<1 | Опережение по графику и перерасход по бюджету |  |  | Соблюдение графика и перерерасход по бюджету |  |  | Отставание по графику и перерасход по бюджету
Реестр запросов на изменение
[26 empty] | Запрос на изменение | [11 empty] | Дата |  |  | Статус
[26 empty] | Изменение заявленных в ФМ от 09.12.2011 параметров Программы: 1. Увеличение бюджета Программы для 1-ой очереди строительства с 1,9 до 2,5 млрд.$ 2. Утверждение в качестве базового срока ввода в эксплуатацию 1-ой очереди строительства оценку вероятности Р50 - 01.09.2015 | [11 empty] | 2012-06-05 |  |  | На рассмотрении
Вывод: Идет подготовка технического предложения по внедрению методики освоенного объема
Финансовые показатели Инвестиционного проекта | [25 empty] | Прогноз дальнейшего развития программы
Показатель |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | ФМ в текщей версии |  |  |  |  | Прогноз на 06.2012 | [6 empty] | Отклонение
NPV |  |  |  | млн. долл. |  |  |  | 4402 |  |  |  |  | 3312
PI |  |  |  | Ед. |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 1.82
IRR |  |  |  | % |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 29
DPP |  |  |  | год |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2020
CAPEX | CAREX | CAREX |  | млн. долл. |  |  |  | 5728 |  |  |  |  | 6703
CAPEX дисконт | CAREX дисконт | CAREX дисконт |  | млн. долл. |  |  |  | - |  |  |  |  | 3753
Итого инвестиций |  |  |  | млн. долл. |  |  |  | 6261 |  |  |  |  | 7483
Длительность |  |  |  | лет |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30
10%
20%
30%
40%
50%
60%
80%
100%
2
1
70%
3
4
5
6
Note on BJ45: Хорошилов Роман Юрьевич: Не все длительности определенны
Note on BJ47: Хорошилов Роман Юрьевич: Первый ФМ утвержден в 2008 году, так что по длительности получается что уже больше половины прошло